## Sheet1
โครงการ/ชื่อโปรเจกต์ | ผู้รับผิดชอบ | วันที่รายงาน | ระยะเวลาที่รายงาน | ความคืบหน้า (เป็น %) | งานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว | งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | ปัญหา/อุปสรรคที่พบ | แผนงานในสัปดาห์ถัดไป | ต้องการความช่วยเหลือ (TRUE/FALSE)
CPE-CHAT (ภาพรวม) | ทีม CPE-CHAT | 2026-02-03 | 27 ม.ค. 2026 - 3 ก.พ. 2026 | 60 | โครงสร้าง RAG แยกโดเมน 3 หมวดเสร็จ; API /rag/query และ /rag/answer พร้อมใช้งาน; เอกสารโครงสร้าง/แผนงานมีแล้ว | ปรับเชื่อม frontend กับ /rag/answer และเพิ่ม domain selector; ตรวจสอบ indexes ทั้ง 3 หมวด | Frontend ยังเรียก /chat ไม่ตรงกับ backend; ต้องตรวจครบถ้วนของดัชนีใน indexes | เชื่อม endpoint, เพิ่ม UI เลือกโดเมน, ทดสอบ end-to-end | TRUE
RAG Backend Service | Backend | 2026-02-03 | 27 ม.ค. 2026 - 3 ก.พ. 2026 | 70 | มี /rag/query และ /rag/answer พร้อม citations; config domain/index path รองรับ | เพิ่ม logging/metrics, health check, deploy config | ยังไม่มี health check/monitoring; deploy script ยังไม่ครบ | เพิ่ม health check, ปรับ CORS/auth, เตรียม deploy | TRUE
Ingestion & Indexes | Model | 2026-02-03 | 27 ม.ค. 2026 - 3 ก.พ. 2026 | 65 | ทำโครงสร้างข้อมูลแยกโดเมน (announcements/regulations/curriculum) เสร็จ; มีสคริปต์ ingest_domain.ps1 และ ingest_all_domains.ps1; โครงสร้าง indexes/<domain>/vector/chroma และ sqlite/ingestion.db ถูกกำหนด; รองรับ SQLite FTS + Chroma (Hybrid) | ตรวจสอบข้อมูลเอกสารจริงใน ingestion.db ทุกโดเมน; รัน ingest ให้ครบทั้ง 3 หมวด; ทดสอบ test_data_connection.py รายโดเมน; ตรวจสอบจำนวนเอกสารและคุณภาพ chunk/metadata | ยังไม่ยืนยันจำนวนเอกสารครบทุกโดเมน; โดเมน curriculum ต้องมี Neo4j credentials หากจะอัปเสิร์ตกราฟ; หลีกเลี่ยงย้าย/แก้ไข chroma และ sqlite ระหว่างบริการทำงาน | รัน ingest_all_domains.ps1; รัน test_data_connection.py ทั้ง 3 โดเมน; สรุปจำนวนเอกสารและปัญหา ingest | FALSE
Frontend Client | Frontend | 2026-02-03 | 27 ม.ค. 2026 - 3 ก.พ. 2026 | 40 | โครงหน้าเว็บพร้อม (Vite/React) | ปรับ API เป็น /rag/answer และเพิ่ม dropdown เลือกโดเมน; แสดง citation | Endpoint ไม่ตรงกับ backend | ปรับ UI/UX, เพิ่ม loading/error state, เชื่อม backend | TRUE
QA/Integration | Integration/QA/PM | 2026-02-03 | 27 ม.ค. 2026 - 3 ก.พ. 2026 | 30 | มีแผนงานและ checklist เบื้องต้น | สร้าง test plan และทดสอบ end-to-end รอบแรก | ยังไม่เริ่มทดสอบครบทุกโดเมน | จัดทำ test dataset และบันทึกผล | TRUE